## Plan_acciones_TI
ID acción | ID activo | Activo | Tipo de control | Riesgo concreto (1 línea) | Acción concreta (entregable) | Equipo responsable | Responsable | Fecha compromiso | Estatus | Evidencia obligatoria
A-001 | SIS001 | Servidor Multivisión | Administrativo | No existe política formal de gestión de parches | Redactar y aprobar política de gestión de parches TI v1.0 | Desarrollo |  |  | Pendiente | Política aprobada en SharePoint
A-002 | SIS001 | Servidor Multivisión | Proceso | No hay proceso documentado de escaneo de vulnerabilidades | Definir proceso de escaneo, frecuencia y responsable | Sistemas |  |  | Pendiente | Procedimiento firmado + primer reporte
A-003 | SIS001 | Servidor Multivisión | Tecnológico | Configuración base no estandarizada | Crear checklist de hardening y aplicarlo al servidor | Sistemas |  |  | Pendiente | Checklist firmado + evidencias